## WBS
Agent Playground WBS 일정
Phase0 1~6주, Phase1 5~10주
2주 병행하는 러프 일정 예시 | Phase0 | Phase1 | 두 단계 병행
컴포넌트 | 1~2주 | 3~4주 | 5~6주 | 7~8주 | 9~10주
Agent Spec·Python SDK | 계약·기본 구현 | 내보내기·실행 연동 | Phase0: Stage 검증 Phase1: 플로우 호환 | 연동 보완 | 통합 검증
Playground 형상·빌드 관리 | 저장소·형상 등록 | 패키지·환경 준비 | Phase0: 실행 검증 Phase1: 실험 작업본 | 구조 이력·변경 공유 | 통합 검증
Stage Runner | Python 실행 | 세션·격리·환경 연결 | SDK 시험 검증 | Builder 시험 연결 | 통합 검증
평가 도구 | 평가 계약·테스트 셋 | 기록·평가 연동 | 버전 비교 검증 | 공동 결과·평가 근거 | 통합 검증
Agent Builder | — | — | import·플로우 편집 | 플로우 시험·결과 공유 | 기획자 시나리오 검증
개발자 plugin | — | — | import·파일 대응 | 플로우 비교·반영 검토 | 개발자 시나리오 검증